## 平台账号速查
平台 | 账号名 | 账号状态 | ID/绑定信息 | 首发日期 | 当前待办
小红书 | 潍坊教育观察 | 养号中 | 小红书号262338479 | 5/19 | 每天刷15分钟中考教育类内容，点赞关注，不发内容
抖音 | （已改名改简介） | 养号中 | 新注册号 | 5/22 | 每天刷15分钟中考教育类视频，点赞关注，不发视频
视频号 | 潍坊教育观察 | 未设置 | 用几乎没好友的老微信号 | 今天5/16 | 今晚：登录→改名字→写简介→发第1条视频
知乎 | （待注册） | 未注册 | — | 今天5/16 | 今晚：注册→找中考志愿问题→回答1条
百度贴吧 | （待确认） | 可直接发 | — | 今天5/16 | 今晚：潍坊吧+中考吧各发1条
公众号 | （待创建） | 未开 | — | 6月中旬 | 等抖音视频号跑起来再开
快手 | （待注册） | 未开 | — | 6月下旬 | 等前排平台稳定后再开
B站 | （待注册） | 未开 | — | 7月初 | 等前排平台稳定后再开
网站资讯 | — | 运行中 | 共10篇文章 | 已在更新 | 每周更新1-2篇，推GitHub

## 每日工作节奏
时间段 | 名称 | 工作内容
7:30-8:00 | 早间 | 刷各平台15分钟（点赞评论养号）+ 回复昨日评论私信
12:00-12:30 | 午间 | 发一条内容（小红书/知乎/贴吧挑一个）+ 回复上午评论
20:00-21:00 | 晚间 | 剪视频/写文案/发视频号抖音 + 次日内容准备

## 分阶段总览
阶段 | 时间 | 核心目标 | 活跃平台
第一阶段·养号启动 | 5/16-5/22 | 养号+铺第一批内容 | 小红书/抖音养号，视频号/知乎/贴吧首发
第二阶段·内容铺量 | 5/23-6/5 | 日更节奏建立，每个平台5-10条内容 | 全平台铺开（不含快手B站）
第三阶段·中考冲刺 | 6/6-6/20 | 中考热点蹭流量，留资高峰 | 全平台高频更新
第四阶段·填报指导 | 6/21-7/5 | 志愿填报干货，转化黄金期 | 全平台+公众号启动
第五阶段·收网转化 | 7/6-7/15 | 私域沉淀，报名转化 | 全平台引流至公众号/微信

## 每日详细计划
日期 | 星期 | 时间 | 平台 | 具体操作 | 注意事项
5/16 | 周六 | 20:00 | 视频号 | 用老微信号登录，改名字"潍坊教育观察"，写简介，发1条视频 | 简介写"潍坊中考高考志愿填报，关注我不走弯路"，不加微信电话
5/16 | 周六 | 20:30 | 知乎 | 注册账号，找2-3个中考志愿相关问题，用论坛帖改写回答1条 | 回答末尾自然提"我整理了一份志愿填报指南"，引导关注
5/16 | 周六 | 21:00 | 百度贴吧 | 在"潍坊吧""中考吧"各发1条帖子 | 帖子不要带链接，用私信我引导
5/16 | 周六 | 21:15 | 小红书 | 刷15分钟中考/教育类内容，点赞5-8条，关注3-5个对标号 | 不发内容！不评论！不私信！纯刷
5/16 | 周六 | 21:30 | 抖音 | 刷15分钟中考/教育类视频，点赞5-8条，关注3-5个对标号 | 不发视频！不改资料！纯刷
5/16 | 周六 | 21:45 | 网站 | 确认资讯模块10篇文章正常显示 | 如有异常立即修
5/17 | 周日 | 7:30 | 小红书 | 刷10分钟，点赞3-5条 | 养号第2天，继续保持
5/17 | 周日 | 12:00 | 知乎 | 再回答1个中考相关问题 | 字数500+，有干货
5/17 | 周日 | 12:30 | 百度贴吧 | 再发1条不同角度的帖子 | 和昨天不要重复内容
5/17 | 周日 | 20:00 | 小红书 | 刷15分钟，点赞5条，可开始收藏3-5条 | 可以收藏了，仍然不发
5/17 | 周日 | 20:20 | 抖音 | 刷15分钟，点赞5条，收藏3-5条 | 不发视频
5/17 | 周日 | 20:40 | 视频号 | 发第2条视频（脚本第2条改） | 晚8点流量好
5/17 | 周日 | 21:00 | 网站 | 准备1篇新资讯素材，下周更新用 | 素材存备忘
5/18 | 周一 | 上午 | 域名 | 收到阿里云短信后配DNS：CNAME记录wfzgk.com→hh-web-8.github.io，GitHub Pages绑定自定义域名 | 没收到短信就等
5/18 | 周一 | 7:30 | 小红书 | 刷10分钟，点赞评论1-2条 | 可以开始评论了，评论要自然
5/18 | 周一 | 12:00 | 知乎 | 回答1条，或补充之前回答 | 持续输出
5/18 | 周一 | 20:00 | 小红书 | 刷15分钟，评论2-3条（"说得太对了""我家孩子也这样"） | 评论要有真实感，像家长说的
5/18 | 周一 | 20:20 | 抖音 | 刷15分钟，评论1-2条 | 开始互动
5/18 | 周一 | 20:40 | 视频号 | 发第3条视频 | 保持日更
5/18 | 周一 | 21:00 | 百度贴吧 | 回复自己帖子的评论，顶帖 | 贴吧帖子需要维护
5/19 | 周二⭐ | 7:30 | 小红书 | 先刷5分钟，点赞2条 | 发之前先活跃一下
5/19 | 周二⭐ | 12:00 | 小红书 | ⭐发第一篇笔记！（新号版文案） | 不放链接！不留微信！不私信引流！只纯干货
5/19 | 周二⭐ | 12:30 | 知乎 | 回答1条中考志愿问题 | 持续
5/19 | 周二⭐ | 20:00 | 视频号 | 发第4条视频
5/19 | 周二⭐ | 20:20 | 小红书 | 看第一篇笔记数据，回复评论 | 评论必回，增加互动率
5/19 | 周二⭐ | 20:40 | 抖音 | 继续刷+互动，不发视频 | 养号第4天，可改头像和背景图了
5/19 | 周二⭐ | 21:00 | 百度贴吧 | 发1条新帖或顶帖
5/20 | 周三 | 7:30 | 小红书 | 刷+点赞+评论 | 养成习惯
5/20 | 周三 | 12:00 | 小红书 | 发第2篇笔记 | 隔天发一篇，节奏稳定
5/20 | 周三 | 12:30 | 知乎 | 回答1条
5/20 | 周三 | 20:00 | 视频号 | 发视频（日更）
5/20 | 周三 | 20:30 | 抖音 | 刷+点赞+评论+收藏 | 还不发视频
5/20 | 周三 | 21:00 | 百度贴吧 | 顶帖或新帖
5/20 | 周三 | 随时 | 网站 | 更新1篇资讯到news.json，推送GitHub | 本周至少更新1篇
5/21 | 周四 | 7:30 | 小红书 | 刷+点赞+评论 | 养成习惯
5/21 | 周四 | 12:00 | 小红书 | 发第3篇笔记
5/21 | 周四 | 12:30 | 知乎 | 回答1条
5/21 | 周四 | 20:00 | 视频号 | 发视频（日更）
5/21 | 周四 | 20:30 | 抖音 | 刷+点赞+评论+收藏
5/21 | 周四 | 21:00 | 百度贴吧 | 顶帖或新帖
5/22 | 周五⭐ | 7:30 | 小红书 | 刷+互动
5/22 | 周五⭐ | 12:00 | 小红书 | 发第4篇笔记
5/22 | 周五⭐ | 20:00 | 抖音 | ⭐发第一条视频！（脚本第1条） | 不挂链接！不留微信！一机一卡一号！
5/22 | 周五⭐ | 20:20 | 视频号 | 发视频
5/22 | 周五⭐ | 20:40 | 抖音 | 看数据，回复评论
5/22 | 周五⭐ | 21:00 | 知乎 | 回答1条

## 平台注意事项速查
平台 | 能用电脑？ | 养号天数 | 首发日期 | 日更频率 | 绝对不能做的事
小红书 | ❌必须手机 | 3天（5/17-19） | 5/19 | 隔天1篇 | 前2周不放链接电话、不私信引流、不互赞互关
抖音 | ❌必须手机 | 7天（5/16-22） | 5/22 | 每天1条 | 前10条不挂链接、不留微信、一机一卡一号
视频号 | ❌必须手机 | 无需养号 | 5/16今天 | 每天1条 | 新号不要频繁改名字
知乎 | ✅可以电脑 | 无需养号 | 5/16今天 | 每天回答1条 | 不要纯广告，要有干货
百度贴吧 | ✅可以电脑 | 无需养号 | 5/16今天 | 每周2-3条 | 不带链接，用私信我引导
公众号 | ✅可以电脑 | 无需养号 | 6月中旬 | 每周1-2篇 | 不要纯广告，做深度内容
快手 | ❌必须手机 | 无需养号 | 6月下旬 | 每天1条 | 内容要比抖音更接地气
B站 | ✅可以电脑 | 无需养号 | 7月初 | 每周1条长视频 | 要做5-10分钟精品内容
网站资讯 | ✅可以电脑 | — | 已在更新 | 每周1-2篇 | 不出现其他技工院校

## 内容素材复用表
素材源 | 小红书 | 抖音 | 视频号 | 知乎 | 贴吧 | 公众号
志愿填报指南 | 拆成5篇笔记 | 提炼成口播脚本 | 同抖音 | 拆成5个回答 | 改成帖子 | 全文发
抖音视频脚本 | 提炼图文要点 | 直接用 | 直接用 | 改成文字回答 | — | 扩展成文章
论坛引流帖 | 改成图文笔记 | — | — | 改成回答 | 直接用 | —
中考政策PDF | 做成信息图笔记 | 口播解读 | 同抖音 | 深度分析 | 简版帖子 | 完整解读

## 关键时间节点
日期 | 事件 | 动作
5/18（周一） | 域名审核预计通过 | 配DNS，绑域名，百度站长验证
5/19（周二） | 小红书首发 | 发第一篇笔记，观察数据
5/22（周五） | 抖音首发 | 发第一条视频，观察数据
6月中旬 | 公众号启动 | 抖音视频号跑起来后开
6月中旬 | 中考 | 全平台中考热点内容
6月下旬 | 志愿填报开始 | 全平台分数段建议，重点留资
6月下旬 | 快手启动 | 搬运抖音内容
7月初 | B站启动 | 做精品长视频
7/15 | 志愿填报截止 | 最后冲刺留资